中山大学附属第八医院服务类

采购需求模板

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

- 1．项目编号：

- 2．采购项目名称：中大八院年度政府投资项目设计服务

- 3．采购方式：公开招标/邀请招标/竞争性谈判/单一来源谈判/议价

- 4．评标方法：

- 5．预算金额：95万元

- 6．最高限价：95万元

- 7．采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 中大八院年度政府投资项目设计服务 | 1 | 详见采购项目需求 | 服务类 |

- 8．合同履行期限：自合同签订之日起1年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三年，合同一年一签。若年度服务期限未到，委托金额达到年度服务费用上限时且采购人未书面通知中标人自动续约事宜，合同提前终止。因单项工程项目进度导致超出服务合同期限的，单项工程项目服务继续有效，有限期直至完成单项工程项目前期工作咨询服务约定的服务内容并向采购人提交成果报告为止。

- 投标人资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，并具有相关经营范围（提供合法有效的营业执照原件扫描件，原件备查）。

3.投标人须具备①工程设计行业资质（建筑）行业乙级及以上资质或工程设计专业资质（建筑工程）专业乙级及以上资质或工程设计专项资质（建筑装饰工程设计专项资质乙级及以上资质，②营业执照经营范围含工程造价咨询业务（提供相应资质原件扫描件，原件备查）。投标人须提供法人授权委托证明书原件，法定代表人身份证复印件，被授权人身份证复印件（加盖公章、原件备查）

- 3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 4.参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

- 5.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（投标人出具资格声明函）。（“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为投标人信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准）。

- 6.投标文件要求按投标文件格式（见附件）顺序装订，密封完好，并加盖公章，一式贰份（1正本2副本）, 在投标文件首页右上角标明正本、副本）。需提供投标文件盖章扫描件，发至邮箱（     ），文件资料如为复印件需加盖公章。有任何一项遗漏均为废标处理。

7.投标人提供注册建筑师、注册公用设备工程师（暖通空调专业）、注册电气工程师、注册公用设备工程师（给水排水专业）各一名。

- 8.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

- 9.投标人专业配备齐全、合理，主要专业技术人员专业和数量满足项目建设需求。

- 10.投标人提供项目设计负责人1名，负责人应具有大学本科以上学历。

- 11.在主要专业技术人员配备表规定的人员中，非注册人员应参与过中型以上建筑装饰工程设计项目不少于2项，具备中级以上专业技术职称

- 12.投标人提供项目造价咨询负责人1名（一级造价工程师），预算员二级造价工程师2名。

备注：以上资料提供复印件并加盖公章。

第二部分 采购项目需求（用户需求书）

- 说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务  内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“●”号的为采购的核心产品，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌、型号”。

一、服务需求

（一）项目背景

根据院办通【2026】200号，拟采购一家设计单位为我院提供年度政府投资项目设计服务。

- 项目概况

本项目为年度设计服务，投标人根据采购人要求开展政府投资项目的设计工作。设计内容包括但不限于拆除工程、装饰装修工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程、医疗专项工程等，年度设计费用不得超过95万元，资金来源为区政府投资。

（三）服务要求：

- 1、项目技术要求：根据采购人要求开展政府投资项目的设计工作，包括但不限于项目方案设计、初步设计及编制概算、协助完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作、施工图设计、提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加工程调试、配合竣工图编制和竣工验收等工作。

- 2、项目质量要求：

- ①各阶段的设计工作应满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》，符合项目申报要求。确保设计文件符合公共利益、公众安全以及工程建设强制性标准的要求。

- ②投标人向采购人提供的咨询成果文件应符合相关的法律、法规及深圳市有关建设工程计价规定及误差范围。对计价依据及图纸的完整性进行编制；对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就图纸与现场情况不符提出意见；工程量计算准确，无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。

- ③编制项目概算，项目概算造价应控制在项目建议书批复内，计算准确率在95%以上（包括95%）；

- ④勘察现场情况，根据图纸及现场情况编制工程量清单；工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，价格合理；设备工程量准确率在99%以上；

- ⑤提供主要材料数量及价格清单：并提交询价或计价依据，主要材料设备计价准确，无原则性失误；

- ⑥提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

- ⑦造价文件必须文字清晰整齐，必须有相关专业造价师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司章；

- ⑧对批复概算与报送概算进行分析，并出正式分析报告:

- ⑨概算编制资料在出正式结果后，移交我院概算编制资料和成果文件。

- 3、项目管理要求：明确项目设计负责人及设计团队，制定项目设计与技术管理制度，确定项目设计与技术控制流程，配备相应资源，按时完成采购人布置的各阶段设计任务，对设计文件管理归档。

备注：“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- ★二、人员要求

投标人提供注册建筑师、注册公用设备工程师（暖通空调专业）、注册电气工程师、注册公用设备工程师（给水排水专业）各一名。

- 注：投标人须在投标文件中提供以上人员有效的证书和通过投标人缴纳的近三个月中任意一个月（由于社保部门或税务部门原因最近一个月的社保证明无法提供的可往前顺延一个月）的社保证明作为证明依据，如投标人为新成立企业且成立时间不足三个月可提供加盖公章的情况说明或者证明材料亦视为符合（若为退休返聘人员，提供退休证明和返聘协议）。

- ★三、商务要求

- 服务时间:自合同签订之日起1年。本项目为长期服务类项目，第一年为本次招标的中标服务期限，采购人可根据项目需求和中标供应商的履约情况确定合同期限是否延长，但最长不超过三年，合同一年一签。若年度服务期限未到，委托金额达到年度服务费用上限时且采购人未书面通知中标人自动续约事宜，合同提前终止。因单项工程项目进度导致超出服务合同期限的，单项工程项目服务继续有效，有限期直至完成单项工程项目设计服务约定的服务内容为止。

1.招标人应向中标人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设意见及方案 | 1 | 中标通知书发出后3日内 | 项目有关文件及意见 |

# 2.中标人应向招标人交付的设计资料及文件：设计合同签订后，按各阶段设计要求交付设计成果。

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计（含方案修改） | 3 | 中标通知书发出后【5】个日历天内 | 应满足编制初步设计文件的需要，应满足方案审批或报批的需要 |
| 2 | 初步设计文本、效果图 | 3 | 方案确认后【10】个日历天内 | 应满足编制施工图设计文件的需要，应满足初步设计审批的需要 |
| 3 | 概算成果 | 3 | 初步设计确认后【10】个日历天内 | 应满足概算报批的需要 |
| 4 | 施工图审查图纸（含消防报建图纸） | 按报建要求提供份数 | 初步设计审查批准后【7】个日历天内交付 | 刻录光盘1张 |
| 5 | 通过施工图审查的各工种送审资料（结构计算书，设备计算书等） |  |  |  |
| 6 | 招标施工图（同时提交装修材料选板选样） | 8 | 施工图审查结束后【3】个日历天 | 应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。 刻录光盘1张，以A4装订标准装订2套。 |
| 7 | 设计变更通知单 | 8 | 发生变更时【2】个日历天内发出 | / |
| 8 | 竣工图纸 | 8 | 竣工验收合格后【7】个日历天内 | 应负责完成设计范围内竣工图纸等资料编制及审核 |
| 9 | 其他（设计文件归档） | 按要求提供份数 | 竣工验收合格后【10】个日历天内 | 按归档文件整理 |

- 服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）指定地点

- 投标报价要求

1.投标人应根据自身成本自行填报“投标折扣率”，不得以低于其成本报价。

2.投标折扣率填写要求：

①填写要求：0＜投标折扣率≤1，未按此要求填写将视为无效投标；“投标折扣率”缺填、漏填或填报了两个或以上“投标折扣率”；开标一览表中填写的投标报价与项目详细分项报价表中填写的“投标折扣率”不一致的将视为无效投标；

②填写的“投标折扣率”应为小数；如0.99、0.85、0.80等。

- 付款方式及设计阶段酬金支付：

- 1.按照中山大学附属第八医院（深圳福田）有关规定付款。

- 2.本项目为政府投资项目，最终设计费用以计费额乘以中标折扣率进行计算：

- 设计费=计费额×中标折扣率

- （计费额，以发改部门批复概算的工程设计费金额为计费额，计费额由设计费及概算编制两部分组成）

3.如设计合同结算价与招标单位委托的决算审核部门或福田区审计部门的审核结果不一致，以决算审核的金额为准。如有超付，中标人应无条件按照区审计局和财政局的要求退还超付资金。

4.如项目未获得政府投资立项批复或项目终止的，中标人已出具阶段性设计成果，经采购人盖章确认后，参照按国家《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）收费标准规定得出计费额，项目设计费=计费额*中标折扣率*阶段性成果付款比例。已开始设计工作的，由采购人根据投标人已完成的阶段性成果自筹资金支付；中标人未开始设计工作的，则项目零费用终止。

设计阶段酬金支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费（%） | 付费时间（由交付设计文件所及政府投资计划下达时间决定） |
| --- | --- | --- |
| 第1次付费 | 设计费的10% | 合同签订完成，且项目新开工后，投标人完成项目方案设计，向采购人提交方案设计成果并获得盖章确认后。招标人凭中标人提供的发票及凭证资料向福田区相关部门申请财政资金，财政资金下达后，招标人10个工作日内完成支付流程，付款时间以政府相关部门的审批支付为准。 |
| 第2次付费 | 设计费的30% | 投标人完成项目初步设计，向采购人提交初步设计成果并获得盖章确认后。招标人凭中标人提供的发票及凭证资料向福田区相关部门申请资金，资金下达后，招标人10个工作日内完成支付流程，付款时间以政府相关部门的审批支付为准。 |
| 第3次付费 | 设计费的10% | 投标人完成项目施工图设计，向采购人提交施工图设计成果获得采购人盖章确认至工程竣工验收后并，招标人凭中标人提供的发票及凭证资料向福田区相关部门申请资金，资金下达后，招标人10个工作日内完成剩余尾款支付流程，付款时间以政府相关部门的审批支付为准。 |
| 合计 | 100% |  |

- （五）关于验收

- 中标人按要求完成项目各阶段设计工作，直至工程竣工决算审核完成等。

- （六）违约责任

- 6.1 采购人变更委托设计项目、规模、条件，造成投标人设计返工，且返工费达到或超过合同价款的30%时，双方另行协商签订补充合同或另订合同，重新明确有关条款。

- 投标人应按照本合同第七条规定的时间完成和提供设计图纸，每逾期一天，应承担合同设计费千分之五的逾期违约金。

- 在设计过程中，如因项目停建，且无源于投标人的原因，则本合同终止，采购人按投标人已完成并提交，且经采购人确认的实际工作量支付设计费。

- 6.2 投标人必须按设计原则及采购人的修改意见及时对设计进行修改，如采购人变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成投标人设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，采购人应按投标人已完成工作量向投标人支付相应的费用。

- 6.3 投标人要对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于投标人错误造成工程质量事故损失，投标人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并承担因此造成的一切经济损失（包括但不限于向采购人支付赔偿金）和法律责任，赔偿金按国家现行有关规定执行，不得低于实际损失的金额。

- 6.4 在合同履行期间，采购人要求终止或解除合同的，投标人接通知后，未开始设计工作的，退还采购人已付的设计费；已开始设计工作的，采购人根据投标人已完成的设计量向投标人支付费用（按国家《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）收费标准规定）。

- 6.5 投标人应认真考察设计工程的现场，并仔细核对采购人提供的有关资料及文件，发现遗漏错误等应及时书面向采购人提出，采购人应及时补充、修正。如果资料的遗漏、错误投标人未及时提出的，或者需要进行补充勘察而投标人未及时提出的，则由此造成的设计错误由投标人负责，并按第三条规定承担违约责任。

- 6.6 投标人擅自更换项目负责人的违约责任：需向采购人支付2万元人民币的违约金，采购人有权在同期进度款中或结算时扣除；采购人要求更换项目负责人的，投标人应在收到书面更换通知后【5】天内更换项目负责人，投标人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：需向采购人支付2万元人民币的违约金，采购人有权在同期进度款中或结算时扣除。

- 6.7 投标人提交项目管理机构及人员安排报告的期限在签订合同时提交。采购人要求更换项目主要人员的，投标人应在收到书面更换通知后【5】天内更换主要人员，投标人无正当理由，拒绝撤换投标人主要人员的违约责任：需向采购人支付1万元人民币的违约金，采购人有权在同期进度款中或结算时扣除。

- 6.8 由于投标人原因造成设计成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，投标人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若投标人无力补充完善，需另委托其他单位时，投标人应承担全部勘察费用；或设计质量造成重大经济损失或工程事故时，投标人应承担相应法律责任，同时，直接受损失部分对应的设计费，采购人有权不支付，且根据损失程度，投标人还需向采购人支付违约金，违约金由不得低于实际损失的金额。

- 6.9 合同生效后，投标人要求终止或解除合同，投标人应返还采购人已支付款项，支付合同总金额 30% 违约金，违约金不足以弥补因此给采购人带来的误期、重新招标等损失的，投标人须继续赔偿。

此模板由招标采购管理办公室于2021年11月28日修订